## formulario orden de cambio (hidden)
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
BALANCE Nº |  |  | 1 |  |  | Fecha: | 2023-06-19
Proyecto: | #REF!
Empresa Contratista: | EMCONSGAL S.R.L.
Departamento: | POTOSI
Provincia : | ANTONIO QUIJARRO |  |  |  | Plazo Contrato: | 60 | Días Calendario
Municipio: | TOMAS FRIAS |  |  |  | Fecha de inicio: | 2023-05-24
| Monto Contractural en Bs. |  | #REF!
| Incremento y/o decremento según Orden de Cambio en Bs. |  | #REF!
| Nuevo Monto Aprobado en Bs. |  | #REF!
| Porcentaje de Incremento o Disminución |  |  |  | #REF!
Resumen justificativo:
Las razones por las que se realizó el presente Orden de Cambio son:
1.- UNA VEZ REALIZADO EL BALANCE SE PRESENTO VARIAS MODIFICACIONES DE VOLUMENES EN VARIOS ITEMS COMO SER DECREMENTO E INCREMENTO, INCREMENTO DE VOLUMENES EN LOS SIGUIENTES ITEMS DE EXCAVACION, CIMIENTOS DE H°C°, CORDONES DE ACERA PREFABRICADA Y EL ITEM DE RELLENO Y COMPACTACION COMO TAMBIEN EXISTE DECREMENTO DE VOLUMENES COMO SER EN LOS SIGUIENTES ITEMS DE ZAPATAS, COLUMNAS, REJAS DEL MURO PERIMETRAL Y MURO DE CONTECNION DE H°C°.
|  | Nombre (Sello): |  | Firmas: |  |  | Fecha :
Presentado por :
Empresa Contratista
Revisado por :
Supervisor de Obra
Validado por :
Fiscal de Obra

## P.A.O. N° 3
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 3
| NOMBRE DEL PROYECTO : | CONSTRUCCION EDIFICIO POSTGRADO | [13 empty] | FECHA DE INICIO : | 2025-05-06 |  |  | PERIODO
[16 empty] | PLAZO DEL CONTRATO : | 270 |  | D.C.
| ENTIDAD CONTRATANTE : | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRIAS | [13 empty] | TOTAL AMPLIACIÓN DE PLAZO: | 90 |  | D.C. | DEL: | 2025-09-04
[16 empty] | FECHA DE CNCLUSIÓN: | 2026-04-30 |  | D.C. | AL: | 2025-12-08
| EMPRESA CONTRATISTA : | CONSTRUCTORA KODESH
[5 empty] | MONTO DE CONTRATO [Bs.- ] : | [6 empty] | 3367031.95
AVANCE
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | PRECIO UNITARIO Bs. | CONTRATO ORIGINAL |  | CONTRATO MODIF. Nº1 |  | ORDEN DE CAMBIO Nº1 |  | ORDEN DE TRABAJO Nº1 |  | CONTRATO ACTUALIZADO |  | 56.97% |  | 0.5132% |  | 57.48% |  | % DE AVANCE | SALDO
|  |  |  | CANT. PROGR. | PRECIO TOTAL Bs. | CANT. | PRECIO TOTAL Bs. | CANT. | PRECIO TOTAL Bs. | CANT. | PRECIO TOTAL Bs. | CANT. ACT. | PRECIO TOTAL Bs. | ANTERIOR |  | EN EL PERIODO |  | ACUMULADO |  |  | CANT. | MONTO | %
[6 empty] | ( + / - ) |  | ( + / - ) |  | ( + / - ) |  |  |  | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO
Nº | M01 - # 1 OBRA GRUESA |  |  |  | 3312701.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3476708.09 |  | 1977468.06 |  | 18527.21 |  | 1995995.25 |  |  | 1480712.83
1 | INSTALACIÓN DE FAENAS EDIF. POSTGRADO | GLB | 8138.2189 | 1 | 8138.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8138.22 | 1 | 8138.22 |  | 0 | 1 | 8138.22 | 100% | 0 | 0 | 0%
2 | LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA | PZA | 206.3187 | 46 | 9490.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56 | 11553.85 | 56 | 11553.85 |  | 0 | 56 | 11553.85 | 100% | 0 | 0 | 0%
3 | REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES) | M2 | 5.0273 | 1326.6 | 6669.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1326.6 | 6669.2 | 1326.6 | 6669.2 |  | 0 | 1326.6 | 6669.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
4 | EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP | M3 | 71.2253 | 156.76 | 11165.28 | [6 empty] | 60.79 | 4329.79 | 60.79 | 4329.79 |  | 0 | 60.79 | 4329.79 | 100% | 0 | 0 | 0%
5 | EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA | M3 | 70.8542 | 723.94 | 51294.22 | [6 empty] | 138.95 | 9845.2 | 138.95 | 9845.2 |  | 0 | 138.95 | 9845.2 | 100% | 0 | 0 | 0%
6 | BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO | M3 | 781.5554 | 10.85 | 8479.88 | [6 empty] | 12.06 | 9425.56 | 12.06 | 9425.56 |  | 0 | 12.06 | 9425.56 | 100% | 0 | 0 | 0%
7 | RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA | M3 | 71.231 | 998.71 | 71139.09 | [6 empty] | 641.08 | 45664.76 | 641.08 | 45664.76 |  | 0 | 641.08 | 45664.76 | 100% | 0 | 0 | 0%
8 | ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2 | KG | 16.7558 | 59029.92 | 989095.89 | [6 empty] | 77979.51 | 1306612.19 | 52424.65 | 878419.05 | -1915.16 | -32090.11 | 50509.49 | 846328.93 | 64.77% | 27470.02 | 460283.26 | 35.23%
9 | HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25 | M3 | 1264.6123 | 176.47 | 223166.14 | [6 empty] | 204.68 | 258840.85 | 204.68 | 258840.85 |  | 0 | 204.68 | 258840.85 | 100% | 0 | 0 | 0%
10 | HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25 | M3 | 1220.968 | 26.94 | 32892.88 | [6 empty] | 28.27 | 34516.76 | 28.27 | 34516.76 |  | 0 | 28.27 | 34516.76 | 100% | 0 | 0 | 0%
11 | HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25 | M3 | 2391.755 | 189.19 | 452496.12 | [6 empty] | 173.06 | 413917.12 | 114.54 | 273951.62 | 20.09 | 48050.36 | 134.63 | 322001.97 | 77.79% | 38.43 | 91915.14 | 22.21%
12 | VIGAS DE Hº Aº H25 | M3 | 2307.6253 | 274.17 | 632681.63 | [6 empty] | 252.4 | 582444.62 | 85.26 | 196748.13 |  | 0 | 85.26 | 196748.13 | 33.78% | 167.14 | 385696.49 | 66.22%
13 | HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25. | M2 | 215.6753 | 3348.75 | 722242.66 | [6 empty] | 3344.44 | 721313.1 | 1109.84 | 239365.07 |  | 0 | 1109.84 | 239365.07 | 33.18% | 2234.6 | 481948.03 | 66.82%
14 | HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H25 | M3 | 2456.4128 | 16.89 | 41488.81 | [6 empty] | 24.78 | 60869.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 24.78 | 60869.91 | 100%
15 | RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO | M3 | 69.5997 | 714 | 49694.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
16 | LIMPIEZA GENERAL | GLB | 2566.9602 | 1 | 2566.96 | [6 empty] | 1 | 2566.96 | 0 | 0 | 1 | 2566.96 | 1 | 2566.96 | 100% | 0 | 0 | 0%
Nº | M02 - M# 2 ELECTRICO |  |  |  | 47806.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47806.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 47806.75 | 100%
17 | DUCTO PRINCIPAL DE PVC 1" | M | 11.1164 | 1000 | 11116.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 11116.38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000 | 11116.38 | 100%
18 | DUCTO PVC 3/4" | M | 9.2235 | 2000 | 18446.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 18446.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2000 | 18446.94 | 100%
19 | CAJAS CUADRADAS MET. 15X12 CM (DERIVACIÓN) | PZA | 16.7162 | 500 | 8358.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 500 | 8358.08 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 500 | 8358.08 | 100%
20 | CAJAS OCTOGONALES PVC | PZA | 12.2732 | 250 | 3068.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 3068.29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 250 | 3068.29 | 100%
21 | DUCTO PRINCIPAL PVC SRD DE 4" | M | 34.0853 | 200 | 6817.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 200 | 6817.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 200 | 6817.06 | 100%
Nº | M03 - # 3 SANITARIO |  |  |  | 6523.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6523.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6523.35 | 100%
22 | INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ INODOROS | PTO | 15.8223 | 41 | 648.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41 | 648.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 41 | 648.71 | 100%
23 | INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAMANOS | PTO | 9.7755 | 29 | 283.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29 | 283.49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 29 | 283.49 | 100%
24 | INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/URINARIOS | PTO | 9.7755 | 10 | 97.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 97.75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 10 | 97.75 | 0%
25 | INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAPLATOS Y DUCHAS | PTO | 9.7755 | 6 | 58.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 58.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 58.65 | 100%
26 | INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ BAJANTE SANITARIA | PTO | 15.8223 | 6 | 94.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 94.93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 94.93 | 100%
27 | CAJA INTERCEPTORA DE PVC 6"X20 CM. | PZA | 140.5215 | 38 | 5339.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 5339.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 38 | 5339.82 | 100%
ITEMS NUEVOS
Nº | M01 - # 1 OBRA GRUESA |  |  |  | 0 | [7 empty] | 79087.22 |  | 79087.22 |  | 0 |  | 79087.22 |  |  | 0 | 0%
28 | EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP | M3 | 155 | [8 empty] | 7.58 | 1174.9 | 7.58 | 1174.9 |  | 0 | 7.58 | 1174.9 | 100% | 0 | 0 | 0%
29 | EXCAVACIÓN (0-4 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP | M3 | 237.34 | [8 empty] | 157.95 | 37487.85 | 157.95 | 37487.85 |  | 0 | 157.95 | 37487.85 | 100% | 0 | 0 | 0%
30 | PERFORACION DE ANCLAJES EN ZAPATAS | PZA | 642.9 | [8 empty] | 24 | 15429.6 | 24 | 15429.6 |  | 0 | 24 | 15429.6 | 100% | 0 | 0 | 0%
31 | EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN SUELO DURO | M3 | 112.15 | [8 empty] | 222.87 | 24994.87 | 222.87 | 24994.87 |  | 0 | 222.87 | 24994.87 | 100% | 0 | 0 | 0%
|  |  | MONTOS TOTALES A CONSIDERAR : |  | 3367031.95 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 3610125.43 |  | 2056555.28 |  | 18527.21 |  | 2075082.47 |  |  | 1535042.96
MENOS MULTAS y /o SANCIONES SEGÚN CONTRATO
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
|  |  | TOTAL DESCUENTOS POR MULTAS y /o SANCIONES |  | 0 | 0%
| MONTO TOTAL CONTRATO: |  |  | 3367031.95 | Bs.
| MONTO TOTAL ACTUALIZADO |  |  | 3610125.43 | Bs.
| MONTO EJECUTADO EN EL PERIODO |  | R = | 18527.21 | Bs.
| PORCENTAJE DE AVANCE ACTUAL |  |  | 0.5132%
| DESCUENTO POR MULTAS Y SANCIONES: |  |  | 0 | Bs.
| MONTO DE AVANCE TOTAL: |  |  | 2075082.47 | Bs.
| PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL: |  |  | 57.48%
| LÍQUIDO PAGABLE: |  | 18527.21 |  | Bs. | [5 empty] | 134872.06 | SON: | #NAME?
Presentado por : |  |  | Revisado por: | [8 empty] | Validado por: |  |  |  | Validado por:
________________________________________
Ing. Juan Chara Chuquisea
FISCAL DE OBRA
U.A.T.F.
FECHA: / / /
____________________________________
Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRA
U.A.T.F.
FECHA: / / /
_________________________________
Ing. Ronald Bustillos Quiroga
DIRECTOR DE OBRA
CONSTRUCTORA KODESH
FECHA: / / /
_____________________________________
Ing. Roger Barahona Telchi
JEFE DE INFRAESTRUCTURA
U.A.T.F.
FECHA: / / /

## COMPUTOS MÉTRICOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
M01 - # 1 OBRA GRUESA
1 | INSTALACIÓN DE FAENAS EDIF. POSTGRADO | GLB | [7 empty] | 1
1
2 | LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA | PZA | [7 empty] | 56
| ZAPATAS QUE SE ENTIERRAN |  | 10
| ZAPATAS QUE SE MANTIENEN |  | 22
| ZAPATAS QUE SE ENCALZAN |  | 24
3 | REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES) | M2 | [7 empty] | 1326.6
| AREA DE EMPLAZAMIENTO | [5 empty] | 1326.6
4 | EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP | M3 | [7 empty] | 60.7862
ZT1 (EJE A-16)
| REFUERZO |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 4.212
| EXISTENTE |  | -1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | -1.573
ZT2 (EJE A-14)
| REFUERZO |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 7.406
| EXISTENTE |  | -1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | -1.694
ZT3 (EJE A-12)
| REFUERZO |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 10
| EXISTENTE |  | -1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | -5.776
ZT4 (EJE B-11)
| REFUERZO |  | 1 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 15.138
| EXISTENTE |  | -1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | -4.05
ZT5 (EJE C-9)
| REFUERZO |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.95 | 12.1875
| EXISTENTE |  | -1 | 1.7 | 1.7 | 1.95 | -5.6355
ZT9 (EJE G-16)
| REFUERZO |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 4.332
| EXISTENTE |  | -1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | -1.728
ZT10 (EJE H-16)
| REFUERZO |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9.375
| EXISTENTE |  | -1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | -3.84
ZT10 (EJE H-12)
| REFUERZO |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 10
| EXISTENTE |  | -1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | -4.096
ZT11 (EJE H-14)
| REFUERZO |  | 1 | 2.75 | 2.75 | 1.7 | 12.8562
| EXISTENTE |  | -1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | -5.508
ZT14 (EJE P-19)
| REFUERZO |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 7.26
| EXISTENTE |  | -1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | -3.84
ZT15 (EJE Q-18)
| REFUERZO |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 7.26
| EXISTENTE |  | -1 | 1 | 1 | 1.5 | -1.5
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
5 | EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA | M3 | [7 empty] | 138.945
| ZT1 |  | 1 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 10.935
| ZT2 |  | 2 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 30.72
| ZT3 |  | 1 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 10.935
| ZT4 |  | 2 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 32.67
| ZT5 |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 15.36
| ZT6 |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.94
| ZT7 |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 7.26
| ZT8 |  | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 28.125
6 | BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO | M3 | [7 empty] | 12.0604
| ZT1 |  | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.05 | 1.0935
| ZT2 |  | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.05 | 1.536
| ZT3 |  | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.05 | 1.0935
| ZT4 |  | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.05 | 2.178
| ZT5 |  | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.05 | 1.536
| ZT6 |  | 5 | 1.4 | 1.4 | 0.05 | 0.49
| ZT7 |  | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.05 | 0.484
| ZT8 |  | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 1.25
| ZT9 |  | 2 | 2.8 | 2.8 | 0.05 | 0.784
| ZT10 |  | 2 | 3.4 | 3.4 | 0.05 | 1.156
| ZT11 |  | 3 | 1.75 | 1.75 | 0.05 | 0.45938
7 | RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA | M3 | [7 empty] | 641.0812
RELLENO EN ZAPATAS A AMPLIAR EXCV. (0-2M)
ZT1 (EJE A-16)
| EXCAVACION |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 4.212
| ZAPATA |  | -1 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | -0.9
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | -0.081
ZT2 (EJE A-14)
| EXCAVACION |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 7.406
| ZAPATA |  | -1 | 2 | 2 | 0.45 | -1.8
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.3 | 0.95 | -0.0855
ZT3 (EJE A-12)
| EXCAVACION |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 10
| ZAPATA |  | -1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | -2.904
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.3 | 1 | -0.09
ZT4 (EJE B-11)
| EXCAVACION |  | 1 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 15.138
| ZAPATA |  | -1 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | -4.056
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | -0.18
ZT5 (EJE C-9)
| EXCAVACION |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.95 | 12.1875
| ZAPATA |  | -1 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | -2.662
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | -0.168
ZT9 (EJE G-16)
| EXCAVACION |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 4.332
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
7 | RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA | M3
| ZAPATA |  | -1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | -1.024
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -0.072
ZT10 (EJE H-16)
| EXCAVACION |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9.375
| ZAPATA |  | -1 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | -2.662
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.3 | 0.95 | -0.0855
ZT10 (EJE H-12)
| EXCAVACION |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 10
| ZAPATA |  | -1 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | -2.662
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.3 | 1.05 | -0.0945
ZT11 (EJE H-14)
| EXCAVACION |  | 1 | 2.75 | 2.75 | 1.7 | 12.8562
| ZAPATA |  | -1 | 2.45 | 2.45 | 0.6 | -3.6015
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | -0.176
ZT14 (EJE P-19)
| EXCAVACION |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 7.26
| ZAPATA |  | -1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | -1.805
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.3 | 1 | -0.09
ZT15 (EJE Q-18)
| EXCAVACION |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 7.26
| ZAPATA |  | -1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | -1.805
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.3 | 1 | -0.09
RELLENO EN ZAPATAS A AMPLIAR EXCV. (0-4M)
ZT1 (EJE A-1)
| EXCAVACION |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 7.776
| ZAPATA |  | -1 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | -0.9
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.3 | 2 | -0.18
ZT2 (EJE A-3)
| EXCAVACION |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 15.341
| ZAPATA |  | -1 | 2 | 2 | 0.45 | -1.8
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.3 | 2.45 | -0.2205
ZT3 (EJE A-5)
| EXCAVACION |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 14.375
| ZAPATA |  | -1 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | -2.904
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | -0.153
ZT4 (EJE B-6)
| EXCAVACION |  | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 21.025
| ZAPATA |  | -1 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | -4.056
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | -0.285
ZT5 (EJE C-8)
| EXCAVACION |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | 14.0625
| ZAPATA |  | -1 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | -2.662
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | -0.204
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
7 | RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA | M3
ZT6 (EJE D-5)
| EXCAVACION |  | 1 | 3.85 | 3.85 | 2.6 | 38.5385
| ZAPATA |  | -1 | 3.55 | 3.55 | 0.8 | -10.082
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.45 | 0.45 | 1.8 | -0.3645
ZT7 (EJE F-2)
| EXCAVACION |  | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.75 | 18.59
| ZAPATA |  | -1 | 2.3 | 2.3 | 0.55 | -2.9095
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | -0.352
ZT8 (EJE G-9)
| EXCAVACION |  | 1 | 3.7 | 3.7 | 2.05 | 28.0645
| ZAPATA |  | -1 | 3.4 | 3.4 | 0.75 | -8.67
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | -0.312
ZT12 (EJE I-6)
| EXCAVACION |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 2.85 | 29.184
| ZAPATA |  | -1 | 2.9 | 2.9 | 0.65 | -5.4665
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | -0.528
ZT13 (EJE I-8)
| EXCAVACION |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 31.104
| ZAPATA |  | -1 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | -8.712
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | -0.384
ZT16 (EJE N-20)
| EXCAVACION |  | 1 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 20.181
| ZAPATA |  | -1 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | -4.704
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.5 |  | 1.5 | -0.29452
ZT12 (EJE I-11)
| EXCAVACION |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 2.25 | 23.04
| ZAPATA |  | -1 | 2.9 | 2.9 | 0.65 | -5.4665
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | -0.384
ZT13 (EJE I-9)
| EXCAVACION |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 31.104
| ZAPATA |  | -1 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | -8.712
| COL. DE ARRANQUE |  | -1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | -0.384
RELLENO EN ZAPATAS NUEVAS
| EXCAVACION ZT1 |  | 3 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 32.805
| ZAPATA T1 |  | -3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | -13.122
| COLUMNAS DE ARRANQUE |  | -3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | -0.756
| EXCAVACION ZT2 |  | 3 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 46.08
| ZAPATA T2 |  | -3 | 3.2 | 3.2 | 0.6 | -18.432
| COLUMNAS DE ARRANQUE |  | -3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | -0.756
| EXCAVACION ZT3 |  | 3 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 32.805
| ZAPATA T3 |  | -3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | -13.122
| COLUMNAS DE ARRANQUE |  | -2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | -0.504
|  |  | -1 | 0.5 |  | 0.9 | -0.17671
| EXCAVACION ZT4 |  | 4 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 65.34
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
7 | RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA | M3
| ZAPATA T4 |  | -4 | 3.3 | 3.3 | 0.75 | -32.67
| COLUMNAS DE ARRANQUE |  | -4 | 0.4 | 0.6 | 0.75 | -0.72
| EXCAVACION ZT5 |  | 3 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 46.08
| ZAPATA T5 |  | -3 | 3.2 | 3.2 | 0.7 | -21.504
| COLUMNAS DE ARRANQUE |  | -2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | -0.384
|  |  | -1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | -0.224
| EXCAVACION ZT6 |  | 5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 14.7
| ZAPATA T6 |  | -5 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | -2.94
| COLUMNAS DE ARRANQUE |  | -5 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | -0.54
| EXCAVACION ZT7 |  | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 14.52
| ZAPATA T7 |  | -2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | -4.84
| COLUMNAS DE ARRANQUE |  | -1 | 0.3 | 0.5 | 1 | -0.15
|  |  | -1 | 0.3 | 0.3 | 1 | -0.09
| EXCAVACION ZT8 |  | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 37.5
| ZAPATA T8 |  | -4 | 2.5 | 2.5 | 0.55 | -13.75
| COLUMNAS DE ARRANQUE |  | -1 | 0.5 | 0.3 | 0.95 | -0.1425
|  |  | -1 | 0.4 | 0.4 | 0.95 | -0.152
|  |  | -1 | 0.4 | 0.6 | 0.95 | -0.228
|  |  | -1 | 0.4 | 0.7 | 0.95 | -0.266
| EXCAVACION ZT9 |  | 2 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 23.52
| ZAPATA T9 |  | -2 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | -9.408
| COLUMNAS DE ARRANQUE |  | -2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | -0.504
| EXCAVACION ZT10 |  | 2 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 34.68
| ZAPATA T10 |  | -2 | 3.4 | 3.4 | 0.75 | -17.34
| COLUMNAS DE ARRANQUE |  | -1 | 0.4 | 0.7 | 0.75 | -0.21
|  |  | -1 | 0.6 | 0.4 | 0.75 | -0.18
| EXCAVACION ZT11 |  | 3 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 13.7812
| ZAPATA T11 |  | -3 | 1.75 | 1.75 | 0.4 | -3.675
| COLUMNAS DE ARRANQUE |  | -2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | -0.198
|  |  | -1 | 0.5 |  | 1.1 | -0.21598
RELLENO EN ZAPATAS QUE SE MANTIENEN
| EXCV. ZAPATA 1 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.7143
| ZAPATA1 |  | -1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | -0.2851
| EXCV. ZAPATA 2 |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 7.6199
| ZAPATA 2 |  | -1 | 2 | 2 | 0.3 | -0.94248
| EXCV. ZAPATA 3 |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 5.8881
| ZAPATA 3 |  | -1 | 2 | 2 | 0.3 | -0.94248
| EXCV. ZAPATA 4 |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 6.6162
| ZAPATA 4 |  | -1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | -0.68094
| EXCV. ZAPATA 5 |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 3.3081
| ZAPATA 5 |  | -1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | -0.68094
| EXCV. ZAPATA 6 |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 3.451
| ZAPATA 6 |  | -1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | -0.33929
| EXCV. ZAPATA 7 |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 7.3717
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
7 | RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA | M3
| ZAPATA 7 |  | -1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | -0.76341
| EXCV. ZAPATA 8 |  | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 13.8042
| ZAPATA 8 |  | -1 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | -1.4726
| EXCV. ZAPATA 9 |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 4.8349
| ZAPATA 9 |  | -1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | -0.68094
| EXCV. ZAPATA 10 |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 3.4047
| ZAPATA 10 |  | -1 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | -0.60319
| EXCV. ZAPATA 11 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 4.2412
| ZAPATA 11 |  | -1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | -0.46181
| EXCV. ZAPATA 12 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 3.0041
| ZAPATA 12 |  | -1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | -0.46181
| EXCV. ZAPATA 13 |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 2.4 | 5.7727
| ZAPATA 13 |  | -1 | 1.65 | 1.65 | 0.3 | -0.64147
| EXCV. ZAPATA 14 |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.4 | 3.3674
| ZAPATA 14 |  | -1 | 1.65 | 1.65 | 0.3 | -0.64147
| EXCV. ZAPATA 15 |  | 1 | 2 | 2 | 2.1 | 6.5973
| ZAPATA 15 |  | -1 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.85059
| EXCV. ZAPATA 16 |  | 1 | 2 | 2 | 1.8 | 5.6549
| ZAPATA 16 |  | -1 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | -0.85059
| EXCV. ZAPATA 17 |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 6.1073
| ZAPATA 17 |  | -1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | -0.68094
| EXCV. ZAPATA 18 |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 3.5626
| ZAPATA 18 |  | -1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | -0.68094
| EXCV. ZAPATA 19 |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 2.4 | 6.4513
| ZAPATA 19 |  | -1 | 1.75 | 1.75 | 0.3 | -0.72158
| EXCV. ZAPATA 20 |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 1.4 | 3.7632
| ZAPATA 20 |  | -1 | 1.75 | 1.75 | 0.3 | -0.72158
| EXCV. ZAPATA 21 |  | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 13.8042
| ZAPATA 21 |  | -1 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | -1.4726
| EXCV. ZAPATA 22 |  | 1 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 6.9021
| ZAPATA 22 |  | -1 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | -1.4726
| EXCV. ZAPATA 23 |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 3.6859
| ZAPATA 23 |  | -1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | -0.76341
| EXCV. ZAPATA 24 |  | 1 | 2.05 | 2.05 | 1.5 | 4.951
| ZAPATA 24 |  | -1 | 1.95 | 1.95 | 0.3 | -0.89594
| EXCV. ZAPATA 25 |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 6.7858
| ZAPATA 25 |  | -1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | -1.2464
| EXCV. ZAPATA 26 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 4.5946
| ZAPATA 26 |  | -1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | -0.46181
| EXCV. ZAPATA 27 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 4.5946
| ZAPATA 27 |  | -1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | -0.46181
| EXCV. ZAPATA 28 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3.1809
| ZAPATA 28 |  | -1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | -0.46181
| EXCV. ZAPATA 29 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3.1809
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
7 | RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA | M3
| ZAPATA 29 |  | -1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | -0.46181
| EXCV. ZAPATA 30 |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.474
| ZAPATA 30 |  | -1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | -0.46181
| EXCV. ZAPATA 31 |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8583
| ZAPATA 31 |  | -1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | -0.33929
| EXCV. ZAPATA 32 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5834
| ZAPATA 32 |  | -1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | -0.2851
8 | ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2 | KG | [7 empty] | 50509.23
ZAPATAS A ENCALZAR
| ZAPATA TIPO 1 |  | 2 | 50.44 |  |  | 100.88
| ZAPATA TIPO 2 |  | 2 | 124.49 |  |  | 248.98
| ZAPATA TIPO 3 |  | 2 | 89.51 |  |  | 179.02
| ZAPATA TIPO 4 |  | 2 | 162.45 |  |  | 324.9
| ZAPATA TIPO 5 |  | 2 | 98.57 |  |  | 197.14
| ZAPATA TIPO 6 |  | 1 | 266.43 |  |  | 266.43
| ZAPATA TIPO 7 |  | 1 | 185.07 |  |  | 185.07
| ZAPATA TIPO 8 |  | 1 | 359.74 |  |  | 359.74
| ZAPATA TIPO 9 |  | 1 | 49.37 |  |  | 49.37
| ZAPATA TIPO 10 |  | 2 | 98.92 |  |  | 197.84
| ZAPATA TIPO 11 |  | 1 | 163.33 |  |  | 163.33
| ZAPATA TIPO 12 |  | 2 | 188.94 |  |  | 377.88
| ZAPATA TIPO 13 |  | 2 | 282.39 |  |  | 564.78
| ZAPATA TIPO 14 |  | 1 | 86.6 |  |  | 86.6
| ZAPATA TIPO 15 |  | 1 | 115.3 |  |  | 115.3
| ZAPATA TIPO 16 |  | 1 | 212.21 |  |  | 212.21
ZAPATAS NUEVAS
| ZAPATA TIPO 1 |  | 3 | 162 |  |  | 486
| ZAPATA TIPO 2 |  | 3 | 216 |  |  | 648
| ZAPATA TIPO 3 |  | 3 | 141 |  |  | 423
| ZAPATA TIPO 4 |  | 4 | 234 |  |  | 936
| ZAPATA TIPO 5 |  | 3 | 216 |  |  | 648
| ZAPATA TIPO 6 |  | 5 | 30 |  |  | 150
| ZAPATA TIPO 7 |  | 2 | 80 |  |  | 160
| ZAPATA TIPO 8 |  | 4 | 114 |  |  | 456
| ZAPATA TIPO 9 |  | 2 | 129 |  |  | 258
| ZAPATA TIPO 10 |  | 2 | 281 |  |  | 562
| ZAPATA TIPO 11 |  | 3 | 57 |  |  | 171
COLUMNAS A ENCAMIZAR
| COLUMNA TIPO 1 (EJE A-1, A-3) |  | 2 | 117.26 |  |  | 234.52
| COLUMNA TIPO 1 (EJE A-11, J-11', J-15, J-16) |  | 4 | 106.21 |  |  | 424.84
| COLUMNA TIPO 1 (EJE A-6, A-14) |  | 2 | 105.67 |  |  | 211.34
| COLUMNA TIPO 1 (EJE A-16, G-15, G-16) |  | 3 | 105.85 |  |  | 317.55
| COLUMNA TIPO 1 (EJE L-13, K-14) |  | 2 | 106.38 |  |  | 212.76
| COLUMNA TIPO 1 (EJE J-6, J-11) |  | 2 | 103.4 |  |  | 206.8
| COLUMNA TIPO 1 (EJE J-5') |  | 1 | 98.31 |  |  | 98.31
| COLUMNA TIPO 2 (EJE B-6) |  | 1 | 235.22 |  |  | 235.22
| COLUMNA TIPO 3 (EJE B-11) |  | 1 | 209.2 |  |  | 209.2
| COLUMNA TIPO 4 (EJE C-9) |  | 1 | 151.86 |  |  | 151.86
| COLUMNA TIPO 4 (EJE C-8) |  | 1 | 152.53 |  |  | 152.53
| COLUMNA TIPO 5 (EJE G-9) |  | 1 | 364.11 |  |  | 364.11
| COLUMNA TIPO 6 (EJE I-6, I-11) |  | 2 | 313.51 |  |  | 627.02
| COLUMNA TIPO 7 (EJE I-8, I-9) |  | 2 | 361.98 |  |  | 723.96
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
COLUMNAS NUEVAS
| COLUMNA TIPO 1 (EJE B''-1, G-1, H-1, J-1) |  | 4 | 447.54 |  |  | 1790.16
| COLUMNA TIPO 1 (EJE D-1) |  | 1 | 458.35 |  |  | 458.35
| COLUMNA TIPO 1 (EJE B''-5, B''-12) |  | 2 | 486.09 |  |  | 972.18
| COLUMNA TIPO 1 (EJE B''-16, D-16) |  | 3 | 477.01 |  |  | 1431.03
| COLUMNA TIPO 1 (EJE D-12) |  | 1 | 495.05 |  |  | 495.05
| COLUMNA TIPO 1 (EJE H-5, J-5) |  | 2 | 450.02 |  |  | 900.04
| COLUMNA TIPO 2 (EJE E-6) |  | 1 | 346.04 |  |  | 346.04
| COLUMNA TIPO 2 (EJE E-11) |  | 1 | 357.09 |  |  | 357.09
| COLUMNA TIPO 2 (EJE G-6) |  | 1 | 344.14 |  |  | 344.14
| COLUMNA TIPO 2 (EJE G-11) |  | 1 | 329.46 |  |  | 329.46
| COLUMNA TIPO 2 (EJE G-12) |  | 1 | 333.25 |  |  | 333.25
| COLUMNA TIPO 3 (EJE E-9) |  | 1 | 440.66 |  |  | 440.66
| COLUMNA TIPO 3 (EJE G-8) |  | 1 | 436.01 |  |  | 436.01
| COLUMNA TIPO 3 (EJE E-8) |  | 1 | 411.93 |  |  | 411.93
| COLUMNA TIPO 4 (EJE F-5, F-12) |  | 2 | 212.19 |  |  | 424.38
| COLUMNA TIPO 5 (EJES F-15, F-16) |  | 2 | 140.39 |  |  | 280.78
| COLUMNA TIPO 5 (EJES K-1, L-4) |  | 2 | 154.13 |  |  | 308.26
| COLUMNA TIPO 5 (EJE F-1) |  | 1 | 160.29 |  |  | 160.29
| COLUMNA TIPO 5 (EJE K-5) |  | 1 | 132.81 |  |  | 132.81
| COLUMNA TIPO 6 (EJE K-3) |  | 1 | 199.33 |  |  | 199.33
| COLUMNA TIPO 6 (EJE I-5) |  | 1 | 169.72 |  |  | 169.72
| COLUMNA TIPO 7 (EJE F-13) |  | 1 | 224 |  |  | 224
| COLUMNA TIPO 8 (EJE M-8') |  | 1 | 228.82 |  |  | 228.82
| COLUMNA TIPO 8 (EJE K'-7') |  | 1 | 221.4 |  |  | 221.4
COLUMNAS QUE SE MANTIENEN
| COLUMNA TIPO 1 (EJE B'-2') |  | 1 | 77.16 |  |  | 77.16
| COLUMNA TIPO 1 (EJE B'-14') |  | 1 | 64.52 |  |  | 64.52
| COLUMNA TIPO 2 (EJES A'-3', C'-1') |  | 2 | 87.87 |  |  | 175.74
| COLUMNA TIPO 2 (EJE A'-13') |  | 1 | 73.97 |  |  | 73.97
| COLUMNA TIPO 2 (EJE C'-15') |  | 1 | 72.41 |  |  | 72.41
| COLUMNA TIPO 3 (EJE B-8) |  | 1 | 135.84 |  |  | 135.84
| COLUMNA TIPO 3 (EJE B-9) |  | 1 | 135.49 |  |  | 135.49
| COLUMNA TIPO 3 (EJE I-12) |  | 1 | 135.84 |  |  | 135.84
| COLUMNA TIPO 4 (EJE F-4) |  | 1 | 191.82 |  |  | 191.82
| COLUMNA TIPO 4 (EJE I-14) |  | 1 | 172.88 |  |  | 172.88
| COLUMNA TIPO 4 (EJE G-13) |  | 1 | 168.14 |  |  | 168.14
| COLUMNA TIPO 5 (EJE A-6) |  | 1 | 88.53 |  |  | 88.53
| COLUMNA TIPO 5 (EJES A-12, H-12, H-16) |  | 3 | 87.66 |  |  | 262.98
| COLUMNA TIPO 5 (EJE K-12) |  | 1 | 89.4 |  |  | 89.4
| COLUMNA TIPO 6 (EJE H-14) |  | 1 | 116.13 |  |  | 116.13
| COLUMNA TIPO 6 (EJE F-2) |  | 1 | 118.74 |  |  | 118.74
| COLUMNA TIPO 7 (EJE K'-9') |  | 1 | 135.41 |  |  | 135.41
VIGAS DE Ho.Ao.
| VIGA EJE 1 TRAMO K-A |  | 1 | 213.18 |  |  | 213.18
| VIGA EJE 5 TRAMO K-A |  | 1 | 303.72 |  |  | 303.72
| VIGA EJE 6,11 TRAMO J-A |  | 2 | 882.68 |  |  | 1765.36
| VIGA EJE 8 TRAMO K'-A |  | 1 | 937.91 |  |  | 937.91
| VIGA EJE 9 TRAMO K'-A |  | 1 | 919.54 |  |  | 919.54
| VIGA EJE 12 TRAMO K-A |  | 1 | 333.33 |  |  | 333.33
| VIGA EJE III IV VIII IX TRAMO I-II |  | 4 | 47.89 |  |  | 191.56
| VIGA EJE 14 TRAMO K-H |  | 1 | 116.36 |  |  | 116.36
| VIGA EJE 16 TRAMO J-G |  | 1 | 78.85 |  |  | 78.85
| VIGA EJE 16 TRAMO F-A |  | 1 | 95.49 |  |  | 95.49
| VIGA EJE 13 TRAMO F-G |  | 1 | 42.76 |  |  | 42.76
| VIGA EJE A TRAMO 1-6 |  | 1 | 111.57 |  |  | 111.57
| VIGA EJE A TRAMO 11-16 |  | 1 | 108.9 |  |  | 108.9
| VIGA EJE B TRAMO 6-11 |  | 1 | 100.56 |  |  | 100.56
| VIG EJE B'', D, H, J TRAMO 1-5, VIG EJEJ B'', D TRAMO 12-16 |  | 6 | 263.19 |  |  | 1579.14
| VIGA EJE F TRAMO 1-5 |  | 1 | 134.26 |  |  | 134.26
| VIGA EJE F TRAMO 12-16 |  | 1 | 114.36 |  |  | 114.36
| VIGA EJE C TRAMO 8-9 |  | 1 | 34.96 |  |  | 34.96
| VIGA EJE E TRAMO 6-11 |  | 1 | 99.14 |  |  | 99.14
| VIGA EJE H TRAMO 12-16 |  | 1 | 122.33 |  |  | 122.33
| VIGA EJE I TRAMO 5-14 |  | 1 | 215.91 |  |  | 215.91
| VIGA EJE G TRAMO 1-16 |  | 1 | 565.3 |  |  | 565.3
| VIGA EJE I,II TRAMO 5-6, TRAMO 11-12 |  | 4 | 50.26 |  |  | 201.04
| VIGA EJE II TRAMO 6-8 |  | 1 | 50.26 |  |  | 50.26
| VIGA EJE VI, VII TRAMO B-C |  | 2 | 12.25 |  |  | 24.5
| VIGA CURVA TRAMO D-5 |  | 2 | 82.55 |  |  | 165.1
| VIGA EJE INCLINADO TRAMO 1-8' |  | 1 | 297.25 |  |  | 297.25
| VIGA EJE INCLINADO TRAMO 8'-16 |  | 1 | 289.59 |  |  | 289.59
| VIGA EJE K' TRAMO 7'-9' |  | 1 | 122.32 |  |  | 122.32
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
VIGAS DE ARRIOSTRE
| VIGA EJE 1 TRAMO K-A |  | 1 | 187.24 |  |  | 187.24
| VIGA EJE 5 TRAMO K-A |  | 1 | 189.95 |  |  | 189.95
| VIGAS EJES 6,11 TRAMO J-A |  | 2 | 169.66 |  |  | 339.32
| VIGA EJE 12 TRAMO I-A |  | 1 | 158.08 |  |  | 158.08
| VIGA EJE A TRAMO 1-6 |  | 1 | 93.55 |  |  | 93.55
| VIGA EJE A TRAMO 11-16 |  | 1 | 93.55 |  |  | 93.55
| VIGA EJE 16 TRAMO J-A |  | 1 | 147.05 |  |  | 147.05
| VIGAS EJES B,E,I TRAMO 6-11 |  | 3 | 94.13 |  |  | 282.39
| VIGAS EJES 13,15 TRAMO G-F |  | 2 | 33.65 |  |  | 67.3
| VIGA EJE D TRAMO 5-6 |  | 1 | 33.81 |  |  | 33.81
| VIGA EJE D TRAMO 11-12 |  | 1 | 33.81 |  |  | 33.81
| VIGA EJE F TRAMO 12-16 |  | 1 | 65.41 |  |  | 65.41
| VIGA EJE INCLINADO TRAMO O-17 |  | 1 | 77.5 |  |  | 77.5
| VIGA EJE G TRAMO 5-16 |  | 1 | 217.88 |  |  | 217.88
| VIGA EJE INCLINADO TRAMO 1-N |  | 1 | 179.61 |  |  | 179.61
| VIGA EJE INCLINADO TRAMO 21-16 |  | 1 | 187.02 |  |  | 187.02
| LOSA ALIVIANADA |  | 3 | 4171.18 |  |  | 12513.54
| GRADAS PRIMER NIVEL |  | 1 | 773.92
[7 empty] | PLANILLAS ANTERIORES = |  |  | 52424.65
[7 empty] | DIFERENCIA = |  |  | -1915.42
9 | HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25 | M3 | [7 empty] | 204.6795
ZAPATAS A ENCALZAR
ZT1
| REFUERZO |  | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.8
| EXISTENTE |  | -2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | -0.726
ZT2
| REFUERZO |  | 2 | 2 | 2 | 0.45 | 3.6
| EXISTENTE |  | -2 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | -0.726
ZT3
| REFUERZO |  | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 5.808
| EXISTENTE |  | -2 | 1.9 | 1.9 | 0.45 | -3.249
ZT4
| REFUERZO |  | 2 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 8.112
| EXISTENTE |  | -2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | -1.8
ZT5
| REFUERZO |  | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | 5.324
| EXISTENTE |  | -2 | 1.7 | 1.7 | 0.45 | -2.601
ZT6
| REFUERZO |  | 1 | 3.55 | 3.55 | 0.8 | 10.082
| EXISTENTE |  | -1 | 2.75 | 2.75 | 0.7 | -5.2937
ZT7
| REFUERZO |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 0.55 | 2.9095
| EXISTENTE |  | -1 | 1.7 | 1.7 | 0.45 | -1.3005
ZT8
| REFUERZO |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.75 | 8.67
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
| EXISTENTE |  | -1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | -3.174
ZT9
| REFUERZO |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.024
| EXISTENTE |  | -1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | -0.432
ZT10
| REFUERZO |  | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.55 | 5.324
| EXISTENTE |  | -2 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | -2.048
ZT11
| REFUERZO |  | 1 | 2.45 | 2.45 | 0.6 | 3.6015
| EXISTENTE |  | -1 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | -1.62
ZT12
| REFUERZO |  | 2 | 2.9 | 2.9 | 0.65 | 10.933
| EXISTENTE |  | -2 | 2.15 | 2.15 | 0.55 | -5.0847
ZT13
| REFUERZO |  | 2 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 17.424
| EXISTENTE |  | -2 | 2.75 | 2.75 | 0.7 | -10.5875
ZT14
| REFUERZO |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.805
| EXISTENTE |  | -1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | -1.024
ZT15
| REFUERZO |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.805
| EXISTENTE |  | -1 | 1 | 1 | 0.25 | -0.25
ZT16
| REFUERZO |  | 1 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 4.704
| EXISTENTE |  | -1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | -2.205
ZAPATAS NUEVAS
| ZT1 |  | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 13.122
| ZT2 |  | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.7 | 21.504
| ZT3 |  | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.6 | 13.122
| ZT4 |  | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.75 | 32.67
| ZT5 |  | 3 | 3.2 | 3.2 | 0.7 | 21.504
| ZT6 |  | 5 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.94
| ZT7 |  | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 4.84
| ZT8 |  | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.55 | 13.75
| ZT9 |  | 2 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 9.408
| ZT10 |  | 2 | 3.4 | 3.4 | 0.75 | 17.34
| ZT11 |  | 3 | 1.75 | 1.75 | 0.4 | 3.675
10 | HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25 | M3 | [7 empty] | 28.2664
VIGAS DE ARRIOSTRE
| EJE 1 TRAMO A-C |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.83 | 0.3064
| EJE 1 TRAMO C-D |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.64 | 0.2912
| EJE 1 TRAMO D-F |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.03 | 0.3224
| EJE 1 TRAMO F-G |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.65 | 0.372
| EJE 1 TRAMO G-H |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 0.368
| EJE 1 TRAMO H-J |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 0.368
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
10 | HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25 | M3
| EJE 1 TRAMO J-K |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.15 | 0.172
| EJE 5 TRAMO A-C |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.83 | 0.3064
| EJE 5 TRAMO C-D |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.58 | 0.2864
| EJE 5 TRAMO D-F |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.98 | 0.3184
| EJE 5 TRAMO F-G |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.65 | 0.372
| EJE 5 TRAMO G-H |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 0.368
| EJE 5 TRAMO H-I |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.12 | 0.1696
| EJE 5 TRAMO I-J |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.13 | 0.1704
| EJE 5 TRAMO J-K |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.21 | 0.1768
| EJE 6 TRAMO A-B |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 0.168
| EJE 6 TRAMO B-D |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 5.29 | 0.4232
| EJE 6 TRAMO D-E |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.39 | 0.1112
| EJE 6 TRAMO E-G |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 6.9 | 0.552
| EJE 6 TRAMO G-I |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 6.9 | 0.552
| EJE 6 TRAMO I-J |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.05 | 0.164
| EJE 11 TRAMO A-B |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 0.168
| EJE 11 TRANO B-D |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 5.18 | 0.4144
| EJE 11 TRANO D-E |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.31 | 0.1048
| EJE 11 TRAMO E-G |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 6.9 | 0.552
| EJE 11 TRAMO G-I |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 6.98 | 0.5584
| EJE 11 TRAMO I-J |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.12 | 0.1696
| EJE 12 TRAMO A-C |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.83 | 0.3064
| EJE 12 TRAMO C-D |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.59 | 0.2872
| EJE 12 TRAMO D-F |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.98 | 0.3184
| EJE 12 TRAMO F-G |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.55 | 0.364
| EJE 12 TRAMO G-H |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.55 | 0.364
| EJEJ 12 TRAMO H-I |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.18 | 0.1744
| EJE 13 TRAMO F-G |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 0.368
| EJE 15 TRAMO F-G |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.7 | 0.376
| EJE 16 TRAMO A-C |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.83 | 0.3064
| EJE 16 TRAMO C-D |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.59 | 0.2872
| EJE 16 TRAMO D-F |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.98 | 0.3184
| EJE 16 TRAMO G-H |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.7 | 0.376
| EJE 16 TRAMO H-J |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.7 | 0.376
| EJE A TRAMO 1-3 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.7 | 0.376
| EJE A TRAMO 3-5 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.7 | 0.376
| EJE A TRAMO 5-6 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.7 | 0.376
| EJE A TRAMO 11-12 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.7 | 0.376
| EJE A TRAMO 12-14 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.7 | 0.376
| EJE A TRAMO 14-16 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.7 | 0.376
| EJE B TRAMO 6-8 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.68 | 0.3744
| EJE B TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.65 | 0.372
| EJE B TRAMO 9-11 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.68 | 0.3744
| EJE C TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.7 | 0.376
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
10 | HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25 | M3
| EJE D TRAMO 5-6 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.52 | 0.3616
| EJE D TRAMO 11-12 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.43 | 0.3544
| EJE E TRAMO 6-8 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 0.368
| EJE E TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 0.368
| EJE E TRAMO 9-11 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 0.368
| EJE F TRAMO 1-2 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 0.176
| EJE F TRAMO 2-4 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.65 | 0.372
| EJE F TRAMO 4-5 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.05 | 0.164
| EJE F TRAMO 12-13 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.05 | 0.164
| EJE F TRAMO 13-15 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.65 | 0.372
| EJE F TRAMO 15-16 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 0.176
| EJE G TRAMO 5-6 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.45 | 0.356
| EJE G TRAMO 6-8 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 0.368
| EJE G TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 0.368
| EJE G TRAMO 9-11 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 0.368
| EJE G TRAMO 11-12 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 0.368
| EJE G TRAMO 12-13 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.11 | 0.1688
| EJE G TRAMO 13-15 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.65 | 0.372
| EJE G TRAMO 15-16 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 0.176
| EJE I TRAMO 6-8 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.55 | 0.364
| EJE I TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.55 | 0.364
| EJE I TRAMO 9-11 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.6 | 0.368
| EJE I TRAMO 12-14 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.63 | 0.3704
| EJE K TRAMO 1-3 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.64 | 0.3712
| EJE 24 TRAMO K-L |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.24 | 0.2592
| EJE L TRAMO 24-23 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.24 | 0.2592
| EJE L TRAMO 22-23 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.18 | 0.2544
| EJE J TRAMO 22-6 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 0.176
| EJE 21 TRAMO 22-M |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.84 | 0.3872
| EJE 21 TRAMO M-N |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.8 | 0.384
| EJE N TRAMO 21-20 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.8 | 0.384
| EJE N TRAMO 20-11 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.84 | 0.3872
| EJE J TRAMO 11-O |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 0.176
| EJE 19 TRAMO O-P |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.18 | 0.2544
| EJE 19 TRAMO P-Q |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.24 | 0.2592
| EJE Q TRAMO 19-18 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.24 | 0.2592
| EJE Q TRAMO 18-17 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.17 | 0.2536
| EJE J TRAMO 15-16 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 0.176
| EJE O TRAMO 19-18 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.08 | 0.2464
| EJE 17 TRAMO P-Q |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.04 | 0.2432
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
11 | HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25 | M3 | [7 empty] | 134.6266
COLUMNAS NUEVAS
| COLUMNAS EJE B''-1 |  | 1 | 0.7 | 0.4 | 10.65 | 2.982
| COLUMNAS EJE B''-5 |  | 1 | 0.7 | 0.4 | 9.1 | 2.548
| COLUMNAS EJE B''-12 |  | 1 | 0.7 | 0.4 | 9.1 | 2.548
| COLUMNAS EJE B''-16 |  | 1 | 0.7 | 0.4 | 8.95 | 2.506
| COLUMNA EJE D-1 |  | 1 | 0.7 | 0.4 | 11.05 | 3.094
| COLUMNA EJE D-12 |  | 1 | 0.7 | 0.4 | 9.42 | 2.6376
| COLUMNA EJE D-16 |  | 1 | 0.7 | 0.4 | 8.95 | 2.506
| COLUMNA EJE E-6 |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 9.35 | 2.244
| COLUMNA EJE E-8 |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 8.4 | 2.016
| COLUMNA EJE E-9 |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 9.2 | 2.208
| COLUMNA EJE E-11 |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 9.67 | 2.3208
| COLUMNA EJE F-1 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 11.1 | 0.999
| COLUMNA EJE F-5 |  | 1 | 0.5 | 0.3 | 9.4 | 1.41
| COLUMNA EJE F-12 |  | 1 | 0.5 | 0.3 | 9.4 | 1.41
| COLUMNA EJE F-13 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 9.4 | 1.504
| COLUMNA EJE F-15 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.3 | 0.837
| COLUMNA EJE F-16 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.4 | 0.846
| COLMNA EJE G-1 |  | 1 | 0.7 | 0.4 | 10.65 | 2.982
| COLMNA EJE G-5 |  | 1 | 0.7 | 0.4 | 8.95 | 2.506
| COLMNA EJE G-6 |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 8.95 | 2.148
| COLMNA EJE G-8 |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 9.3 | 2.232
| COLMNA EJE G-11 |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 9 | 2.16
| COLMNA EJE G-12 |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 9.1 | 2.184
| COLUMNA H-1 |  | 1 | 0.7 | 0.4 | 10.65 | 2.982
| COLUMNA H-5 |  | 1 | 0.7 | 0.4 | 8.15 | 2.282
| COLUMNA EJE I-5 |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 8.6 | 1.0535
| COLUMNA J-1 |  | 1 | 0.7 | 0.4 | 10.65 | 2.982
| COLUMNA J-5 |  | 1 | 0.7 | 0.4 | 8.15 | 2.282
| COLUMNA EJE K-1 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 10.6 | 0.954
| COLUMNA EJE K-3 |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 10.6 | 1.2985
| COLUMNA EJE K-5 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 8.7 | 0.783
| COLUMNA EJE K'-7' |  | 1 | 0.5 |  | 8.9 | 1.7475
| COLUMNA EJE L-4 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 10.6 | 0.954
| COLUMNA EJE M-8' |  | 1 | 0.5 |  | 9.3 | 1.8261
COLUMNAS A REFORZAR
| COLUMNA EJE A-1 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 11.1 | 0.999
| COLUMNA EJE A-3 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 11.1 | 0.999
| COLUMNA EJE A-5 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.55 | 0.8595
| COLUMNA EJE A-12 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.4 | 0.846
| COLUMNA EJE A-14 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.55 | 0.8595
| COLUMNA EJE A-16 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.6 | 0.864
| COLUMNA EJE B-6 |  | 1 | 0.3 | 0.5 | 9.35 | 1.4025
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
11 | HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25 | M3
| COLUMNA EJE B-11 |  | 1 | 0.3 | 0.5 | 9.2 | 1.38
| COLUMNA EJE C-8 |  | 1 | 0.3 | 0.4 | 9.55 | 1.146
| COLUMNA EJE C-9 |  | 1 | 0.3 | 0.4 | 9.4 | 1.128
| COLUMNA EJE D-5 |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 8.95 | 1.8124
| COLUMNA EJE F-2 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 10.1 | 1.616
| COLUMNA EJE G-9 |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 9.2 | 2.208
| COLUMNA EJE G-16 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.6 | 0.864
| COLUMNA EJE H-12 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.4 | 0.846
| COLUMNA EJE H-14 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 9.55 | 1.528
| COLUMNA EJE H-16 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.4 | 0.846
| COLUMNA EJE I-6 |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 9.2 | 2.208
| COLUMNA EJE I-8 |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 9.2 | 2.208
| COLUMNA EJE I-9 |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 9.2 | 2.208
| COLUMNA EJE I-11 |  | 1 | 0.4 | 0.6 | 9.2 | 2.208
| COLUMNA EJE K-12 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.6 | 0.864
| COLUMNA EJE K-14 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.75 | 0.8775
| COLUMNA EJE K'-9' |  | 1 | 0.5 |  | 9.2 | 4.6
| COLUMNAS QUE NO SE MODIFICAN |  |  |  |  | 10.6 | 10.6
| COLUMNA EJE A'-3' |  | 1 | 0.35 |  | 7.75 | 0.74564
| COLUMNA EJE A'-13' |  | 1 | 0.35 |  | 6.2 | 0.59651
| COLUMNA EJE B'-2' |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 7.75 | 0.6975
| COLUMNA EJE B'-14' |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | 0.558
| COLUMNA EJE C'-1' |  | 1 | 0.35 |  | 7.75 | 0.74564
| COLUMNA EJE C'-15' |  | 1 | 0.35 |  | 6.05 | 0.58208
| COLUMNA EJE A-6 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.55 | 0.8595
| COLUMNA EJE A-11 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.7 | 0.873
| COLUMNA EJE B-8 |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 9.55 | 1.1699
| COLUMNA EJE B-9 |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 9.4 | 1.1515
| COLUMNA EJE F-4 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 11.1 | 1.776
| COLUMNA EJE G-13 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 9 | 1.44
| COLUMNA EJE G-15 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.5 | 0.855
| COLUMNA EJE I-12 |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 9.4 | 1.1515
| COLUMNA EJE I-14 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 9.45 | 1.512
| COLUMNA EJE J-5' |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 8.7 | 0.783
| COLUMNA EJE J-6 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.3 | 0.837
| COLUMNA EJE J-11 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.4 | 0.846
| COLUMNA EJE J-11' |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.7 | 0.873
| COLUMNA EJE J-15 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.7 | 0.873
| COLUMNA EJE J-16 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.7 | 0.873
| COLUMNA EJE L-13 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.75 | 0.8775
[7 empty] | PLANILLAS ANTERIORES = |  |  | 114.54
[7 empty] | DIFERENCIA = |  |  | 20.0866
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
12 | VIGAS DE Hº Aº H25 | M3 | [7 empty] | 85.2613
| EJE A TRAMO 1-3 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.7 | 0.5875
| EJE A TRAMO 3-5 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.7 | 0.5875
| EJE A TRAMO 5-6 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.7 | 0.5875
| EJE A TRAMO 11-12 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.7 | 0.5875
| EJE A TRAMO 12-14 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.7 | 0.5875
| EJE A TRAMO 14-16 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.7 | 0.5875
| EJE B TRAMO 6-8 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.68 | 0.585
| EJE B TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.65 | 0.58125
| EJE B TRAMO 9-11 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.68 | 0.585
| VIGA EJE B'' TRAMO 1-5 |  | 1 | 0.3 | 0.95 | 9.1 | 2.5935
| VIGA EJE B'' TRAMO 12-16 |  | 1 | 0.3 | 0.95 | 9.1 | 2.5935
| VIGA EJE C TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.7 | 0.5875
| VIGA EJE D TRAMO 1-5 |  | 1 | 0.3 | 0.95 | 9.18 | 2.6163
| VIGA EJE D TRAMO 1-6 |  | 1 | 0.3 | 0.95 | 9.1 | 2.5935
| VIGA EJE E TRAMO 6-8 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.6 | 0.575
| VIGA EJE E TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.6 | 0.575
| VIGA EJE E TRAMO 9-11 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.6 | 0.575
| VIGA EJE I TRAMO 5-6 |  | 1 | 0.3 | 0.25 | 4.7 | 0.3525
| VIGA EJE I TRAMO 11-12 |  | 1 | 0.3 | 0.25 | 4.7 | 0.3525
| VIGA EJE F TRAMO 1-2 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.15 | 0.26875
| VIGA EJE F TRAMO 2-4 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.6 | 0.575
| VIGA EJE F TRAMO 4-5 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.05 | 0.25625
| VIGA EJE F TRAMO 12-13 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.05 | 0.25625
| VIGA EJE F TRAMO 13-15 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.65 | 0.58125
| VIGA EJE F TRAMO 15-16 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.2 | 0.275
| VIGA EJE II TRAMO 5-6 |  | 1 | 0.3 | 0.25 | 4.7 | 0.3525
| VIGA EJE II TRAMO 6-8 |  | 1 | 0.3 | 0.25 | 4.7 | 0.3525
| VIGA EJE II TRAMO 11-12 |  | 1 | 0.3 | 0.25 | 4.73 | 0.35475
| VIGA EJE G TRAMO 1-5 |  | 1 | 0.3 | 0.95 | 9.1 | 2.5935
| VIGA EJE G TRAMO 5-6 |  | 1 | 0.3 | 0.75 | 4.45 | 1.0012
| VIGA EJE G TRAMO 6-8 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.6 | 0.575
| VIGA EJE G TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.6 | 0.575
| VIGA EJE G TRAMO 9-11 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.6 | 0.575
| VIGA EJE G TRAMO 11-12 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.6 | 0.575
| VIGA EJE G TRAMO 12-13 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.1 | 0.2625
| VIGA EJE G TRAMO 13-15 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.65 | 0.58125
| VIGA EJE G TRAMO 15-16 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.2 | 0.275
| VIGA EJE H TRAMO 1-5 |  | 1 | 0.3 | 0.95 | 9.1 | 2.5935
| VIGA EJE H TRAMO 12-14 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.65 | 0.58125
| VIGA EJE H TRAMO 14-16 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.65 | 0.58125
| VIGA EJE I TRAMO 5-6 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.62 | 0.5775
| VIGA EJE I TRAMO 6-8 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.6 | 0.575
| VIGA EJE I TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.25 | 0.6 | 4.6 | 0.69
| VIGA EJE I TRAMO 9-11 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.6 | 0.575
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
12 | VIGAS DE Hº Aº H25 | M3
| VIGA EJE I TRAMO 11-12 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.63 | 0.57875
| VIGA EJE I TRAMO 12-14 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.63 | 0.57875
| VIGA EJE J TRAMO 1-5 |  | 1 | 0.3 | 0.95 | 9.1 | 2.5935
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 1-3 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.73 | 0.59125
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 3-4 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.21 | 0.40125
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 4-5 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.24 | 0.405
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 5-5' |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.17 | 0.39625
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 5'-6 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.2 | 0.275
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 6-7' |  | 1 | 0.25 | 0.7 | 4.82 | 0.8435
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 7'-8' |  | 1 | 0.25 | 0.7 | 4.82 | 0.8435
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 8'-9' |  | 1 | 0.25 | 0.7 | 4.82 | 0.8435
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 9'-11 |  | 1 | 0.25 | 0.7 | 4.82 | 0.8435
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 11-11' |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.2 | 0.275
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 11'-12 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.17 | 0.39625
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 12-13 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.24 | 0.405
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 13-14 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.24 | 0.405
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 14-15 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.17 | 0.39625
| VIGA PERIMETRAL TRAMO 15-16 |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.2 | 0.275
| VIGA EJE 1 TRAMO A-B'' |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.8 | 0.475
| VIGA EJE 1 TRAMO B''-D |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.59 | 0.44875
| VIGA EJE 1 TRAMO D-F |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.01 | 0.50125
| VIGA EJE 1 TRAMO F-G |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.65 | 0.58125
| VIGA EJE 1 TRAMO G-H |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.6 | 0.575
| VIGA EJE 1 TRAMO H-J |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.6 | 0.575
| VIGA EJE 1 TRAMO J-K |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.15 | 0.26875
| VIGA EJE 5 TRAMO A-B'' |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.8 | 0.475
| VIGA EJE 5 TRAMO B''-D |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.57 | 0.44625
| VIGA EJE 5 TRAMO D-F |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.04 | 0.505
| VIGA EJE 5 TRAMO F-G |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.65 | 0.58125
| VIGA EJE 5 TRAMO G-H |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.6 | 0.575
| VIGA EJE 5 TRAMO H-I |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.13 | 0.26625
| VIGA EJE 5 TRAMO I-J |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.13 | 0.26625
| VIGA EJE 5 TRAMO J-K |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.25
| VIGA EJE III TRAMO I-II |  | 1 | 0.3 | 0.25 | 4.45 | 0.33375
| VIGA EJE IV TRAMO I-II |  | 1 | 0.3 | 0.25 | 4.45 | 0.33375
| VIGA EJE VIII TRAMO I-II |  | 1 | 0.3 | 0.25 | 4.45 | 0.33375
| VIGA EJE IX TRAMO I-II |  | 1 | 0.3 | 0.25 | 4.45 | 0.33375
| VIGA EJE 6 TRAMO A-B |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.1 | 0.2625
| VIGA EJE 6 TRAMO B-E |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 6.95 | 1.4595
| VIGA EJE 6 TRAMO E-G |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 6.9 | 1.449
| VIGA EJE 6 TRAMO G-I |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 6.9 | 1.449
| VIGA EJE 6 TRAMO I-J |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.05 | 0.25625
| VIGA EJE 5 TRAMO II-G |  | 1 | 0.3 | 0.25 | 1.1 | 0.0825
| VIGA EJE 8 TRAMO B-C |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.13 | 0.26625
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
12 | VIGAS DE Hº Aº H25 | M3
| VIGA EJE 8 TRAMO C-E |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.5 | 0.5625
| VIGA EJE 8 TRAMO E-G |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 6.9 | 1.449
| VIGA EJE 8 TRAMO G-I |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 6.9 | 1.449
| VIGA EJE 8 TRAMO I-K' |  | 1 | 0.25 | 0.6 | 5.8 | 0.87
| VIGA EJE VI TRAMO B-C |  | 1 | 0.15 | 0.3 | 2.3 | 0.1035
| VIGA EJE VII TRAMO B-C |  | 1 | 0.15 | 0.3 | 2.3 | 0.1035
| VIGA EJE 9 TRAMO B-C |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.13 | 0.26625
| VIGA EJE 9 TRAMO C-E |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.5 | 0.5625
| VIGA EJE 9 TRAMO E-G |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 6.9 | 1.449
| VIGA EJE 9 TRAMO G-I |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 6.9 | 1.449
| VIGA EJE 9 TRAMO I-K' |  | 1 | 0.25 | 0.6 | 5.8 | 0.87
| VIGA EJE 11 TRAMO A-B |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.1 | 0.2625
| VIGA EJE 11 TRAMO B-E |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 6.95 | 1.4595
| VIGA EJE 11 TRAMO E-G |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 6.9 | 1.449
| VIGA EJE 11 TRAMO G-I |  | 1 | 0.3 | 0.7 | 6.9 | 1.449
| VIGA EJE 11 TRAMO I-J |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.05 | 0.25625
| VIGA EJE 12 TRAMO A-B'' |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.8 | 0.475
| VIGA EJE 12 TRAMO B''-D |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.59 | 0.44875
| VIGA EJE 12 TRAMO D-F |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.01 | 0.50125
| VIGA EJE 12 TRAMO F-G |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.55 | 0.56875
| VIGA EJE 12 TRAMO G-H |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.55 | 0.56875
| VIGA EJE 12 TRAMO H-I |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.17 | 0.27125
| VIGA EJE 12 TRAMO I-k |  | 1 | 0.25 | 0.6 | 4.72 | 0.708
| VIGA EJE 13 TRAMO F-G |  | 1 | 0.25 | 0.6 | 4.6 | 0.69
| VIGA EJE 14 TRAMO H-I |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.1 | 0.2625
| VIGA EJE 14 TRAMO I-K |  | 1 | 0.25 | 0.6 | 4.59 | 0.6885
| VIGA EJE 16 TRAMO F-G |  | 1 | 0.25 | 0.6 | 4.7 | 0.705
| VIGA EJE 16 TRAMO A-B'' |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.8 | 0.475
| VIGA EJE 16 TRAMO B''-D |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 3.59 | 0.44875
| VIGA EJE 16 TRAMO D-F |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.01 | 0.50125
| VIGA EJE 16 TRAMO G-H |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.7 | 0.5875
| VIGA EJE 16 TRAMO H-J |  | 1 | 0.25 | 0.5 | 4.7 | 0.5875
| VIGA CURVA TRAMO A-A' |  | 2 | 0.3 | 0.25 | 3.54 | 0.531
| VIGA CURVA TRAMO A'-B' |  | 2 | 0.3 | 0.25 | 2.98 | 0.447
| VIGA CURVA TRAMO B'-C' |  | 2 | 0.3 | 0.25 | 2.76 | 0.414
| VIGA CURVA TRAMO C'-D |  | 2 | 0.3 | 0.25 | 2 | 0.3
| VIGA EJE K' TRAMO 7'-9' |  | 1 | 0.25 | 0.7 | 7 | 1.225
13 | HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25. | M2 | [7 empty] | 1109.84
PRIMERA LOSA
| AREA 1 |  | 1 | AREA = | 35.86 |  |  | 35.86
| AREA 2 |  | 1 | AREA = | 34.67 |  |  | 34.67
| AREA 3 |  | 1 | AREA = | 39.71 |  |  | 39.71
| AREA 4 |  | 1 | AREA = | 45.97 |  |  | 45.97
| AREA 5 |  | 1 | AREA = | 45.86 |  |  | 45.86
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
13 | HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25. | M2
| AREA 6 |  | 1 | AREA = | 45.86 |  |  | 45.86
| AREA 7 |  | 1 | AREA = | 27.68 |  |  | 27.68
| AREA 8 |  | 1 | AREA = | 52.34 |  |  | 52.34
| AREA 9 |  | 1 | AREA = | 4.75 |  |  | 4.75
| AREA 10 |  | 1 | AREA = | 4.78 |  |  | 4.78
| AREA 11 |  | 1 | AREA = | 5.15 |  |  | 5.15
| AREA 12 |  | 1 | AREA = | 34.13 |  |  | 34.13
| AREA 13 |  | 1 | AREA = | 13.27 |  |  | 13.27
| AREA 14 |  | 1 | AREA = | 34.46 |  |  | 34.46
| AREA 15 |  | 1 | AREA = | 27.48 |  |  | 27.48
| AREA 16 |  | 1 | AREA = | 1.4 |  |  | 1.4
| AREA 17 |  | 1 | AREA = | 34.04 |  |  | 34.04
| AREA 18 |  | 1 | AREA = | 18.07 |  |  | 18.07
| AREA 19 |  | 1 | AREA = | 22.48 |  |  | 22.48
| AREA 20 |  | 1 | AREA = | 34.04 |  |  | 34.04
| AREA 21 |  | 1 | AREA = | 33.87 |  |  | 33.87
| AREA 22 |  | 1 | AREA = | 35.41 |  |  | 35.41
| AREA 23 |  | 1 | AREA = | 11.98 |  |  | 11.98
| AREA 24 |  | 1 | AREA = | 34.4 |  |  | 34.4
| AREA 25 |  | 1 | AREA = | 33.87 |  |  | 33.87
| AREA 26 |  | 1 | AREA = | 34.04 |  |  | 34.04
| AREA 27 |  | 1 | AREA = | 18.05 |  |  | 18.05
| AREA 28 |  | 1 | AREA = | 52.38 |  |  | 52.38
| AREA 29 |  | 1 | AREA = | 4.78 |  |  | 4.78
| AREA 30 |  | 1 | AREA = | 4.86 |  |  | 4.86
| AREA 31 |  | 1 | AREA = | 5.17 |  |  | 5.17
| AREA 32 |  | 1 | AREA = | 34.16 |  |  | 34.16
| AREA 33 |  | 1 | AREA = | 13.33 |  |  | 13.33
| AREA 34 |  | 1 | AREA = | 35.86 |  |  | 35.86
| AREA 35 |  | 1 | AREA = | 34.67 |  |  | 34.67
| AREA 36 |  | 1 | AREA = | 39.8 |  |  | 39.8
| AREA 37 |  | 1 | AREA = | 10.66 |  |  | 10.66
| AREA 38 |  | 1 | AREA = | 46.2 |  |  | 46.2
| AREA 39 |  | 1 | AREA = | 10.65 |  |  | 10.65
| AREA 40 |  | 1 | AREA = | 28.46 |  |  | 28.46
| AREA 41 |  | 1 | AREA = | 25.24 |  |  | 25.24
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
14 | HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H25 | M3 | [7 empty] | #REF!
| TRAMO 1 |  | 1 | AREA = | 1.64 | 2.38 | 3.9032
| TRAMO 2 |  | 1 | AREA = | 0.35 | 2.38 | 0.833
| TRAMO 3 |  | 1 | AREA = | 0.35 | 2.38 | 0.833
| TRAMO 4 |  | 1 | AREA = | 1.47 | 2.38 | 3.4986
| TRAMO 5 |  | 1 | AREA = | 1.28 | 2.38 | 3.0464
| TRAMO 6 |  | 1 | AREA = | 0.35 | 2.38 | 0.833
| TRAMO 7 |  | 1 | AREA = | 0.35 | 2.38 | 0.833
| TRAMO 8 |  | 1 | AREA = | 1.32 | 2.38 | 3.1416
| TRAMO 9 |  | 1 | AREA = | 1.28 | 2.38 | 3.0464
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
15 | RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO | M3
| EXCAVACION |  | 1 |  |  |  | 588.13
| RELLENADO Y COMPACTADO |  | -1 |  |  |  | -641.0812
| % POR ESPONJAMIENTO | [5 empty] | -10.5902
16 | LIMPIEZA GENERAL | GLB | [7 empty] | 1
| LIMPIEZA GENERAL |  | 1
ITEMS NUEVOS
34 | EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP | M3 | [7 empty] | 7.5808
VIGAS DE ARRIOSTRE
| EJE 1 TRAMO A-C |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.08 | 0.1664
| EJE 1 TRAMO C-D |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.34 | 0.1072
| EJE 1 TRAMO D-F |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.95 | 0.076
| EJE 1 TRAMO F-G |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 0.232
| EJE 1 TRAMO G-H |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 0.176
| EJE 1 TRAMO H-J |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.35 | 0.188
| EJE 1 TRAMO J-K |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.55 | 0.044
| EJE 5 TRAMO A-C |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.48 | 0.1184
| EJE 5 TRAMO C-D |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.41 | 0.0328
| EJE 5 TRAMO D-F |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.04 | 0.0832
| EJE 5 TRAMO F-G |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 0.176
| EJE 5 TRAMO G-H |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.69 | 0.1352
| EJE 5 TRAMO I-J |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.27 | 0.0216
| EJE 5 TRAMO J-K |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.29 | 0.0232
| EJE 6 TRAMO A-B |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.04
| EJE 6 TRAMO B-D |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.12 | 0.2496
| EJE 6 TRAMO E-G |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.2 | 0.336
| EJE 6 TRAMO G-I |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 4.4 | 0.352
| EJE 6 TRAMO I-J |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.35 | 0.028
| EJE A TRAMO 1-3 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.25 | 0.26
| EJE A TRAMO 3-5 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 0.232
| EJE A TRAMO 5-6 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.2 | 0.256
| EJE B TRAMO 6-8 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.75 | 0.22
| EJE B TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.1 | 0.248
| EJE B TRAMO 9-11 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.75 | 0.22
| EJE C' TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | 0.224
| EJE D TRAMO 5-6 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.81 | 0.1448
| EJE E TRAMO 6-8 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.75 | 0.14
| EJE E TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.144
| EJE E TRAMO 9-11 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.75 | 0.14
| EJE F TRAMO 1-2 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.65 | 0.052
| EJE F TRAMO 2-4 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 0.208
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
| EJE G TRAMO 5-6 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.65 | 0.132
| EJE G TRAMO 6-8 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.65 | 0.132
| EJE G TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.61 | 0.1288
| EJE G TRAMO 9-11 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.64 | 0.1312
| EJE I TRAMO 6-8 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.91 | 0.1528
| EJE I TRAMO 8-9 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.71 | 0.1368
| EJE I TRAMO 9-11 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.89 | 0.1512
| EJE K TRAMO 1-3 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 3.06 | 0.2448
| EJE 24 TRAMO K-L |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.96 | 0.1568
| EJE L TRAMO 24-23 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.14 | 0.1712
| EJE L TRAMO 22-23 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.85 | 0.148
| EJE J TRAMO 22-6 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.088
| EJE 21 TRAMO 22-M |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.51 | 0.2008
| EJE 21 TRAMO M-N |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.23 | 0.1784
| EJE N TRAMO 21-20 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.09 | 0.1672
| EJE N TRAMO 20-11 |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 2.33 | 0.1864
35 | EXCAVACIÓN (0-4 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP | M3 | [7 empty] | 157.9517
ZT1 (EJE A-1)
| REFUERZO |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 7.776
| EXISTENTE |  | -1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | -2.904
ZT2 (EJE A-3)
| REFUERZO |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 15.341
| EXISTENTE |  | -1 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | -3.509
ZT3 (EJE A-5)
| REFUERZO |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 14.375
| EXISTENTE |  | -1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | -8.303
ZT4 (EJE B-6)
| REFUERZO |  | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 21.025
| EXISTENTE |  | -1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | -5.625
ZT5 (EJE C-8)
| REFUERZO |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | 14.0625
| EXISTENTE |  | -1 | 1.7 | 1.7 | 2.25 | -6.5025
ZT6 (EJE D-5)
| REFUERZO |  | 1 | 3.85 | 3.85 | 2.6 | 38.5385
| EXISTENTE |  | -1 | 2.75 | 2.75 | 2.6 | -19.6625
ZT7 (EJE F-2)
| REFUERZO |  | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.75 | 18.59
| EXISTENTE |  | -1 | 1.7 | 1.7 | 2.75 | -7.9475
ZT8 (EJE G-9)
| REFUERZO |  | 1 | 3.7 | 3.7 | 2.05 | 28.0645
| EXISTENTE |  | -1 | 2.3 | 2.3 | 2.05 | -10.8445
ZT12 (EJE I-6)
| REFUERZO |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 2.85 | 29.184
| EXISTENTE |  | -1 | 2.15 | 2.15 | 2.85 | -13.1741
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
| Proyecto: | CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
| Empresa Constructora: | KODESH
N° de ITEMS | ACTIVIDAD | UNID. | Nro. De veces | DIMENSIONES |  |  | CANTIDADES PARCIALES |  |  | TOTAL
|  |  |  | LARGO | ANCHO | ALTURA | VOLUMEN | AREA | LINEAL
|  |  |  | (m) | (m) | (m) | (m3) | (m2) | (m)
ZT13 (EJE I-8)
| REFUERZO |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 31.104
| EXISTENTE |  | -1 | 2.75 | 2.75 | 2.4 | -18.15
ZT16 (EJE N-20)
| REFUERZO |  | 1 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 20.181
| EXISTENTE |  | -1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | -9.261
ZT12 (EJE I-11)
| REFUERZO |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 2.25 | 23.04
| EXISTENTE |  | -1 | 2.15 | 2.15 | 2.25 | -10.4006
ZT13 (EJE I-9)
| REFUERZO |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 31.104
| EXISTENTE |  | -1 | 2.75 | 2.75 | 2.4 | -18.15
36 | PERFORACION DE ANCLAJES EN ZAPATAS | PZA | [7 empty] | 24
| ZAPATAS A AMPLIAR |  | 24
37 | EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN SUELO DURO | M3 | [7 empty] | 222.8662
| ZT1 |  | 2 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 21.87
| ZT2 |  | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 15.36
| ZT3 |  | 2 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 21.87
| ZT4 |  | 2 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 32.67
| ZT5 |  | 2 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 30.72
| ZT6 |  | 4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 11.76
| ZT7 |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 7.26
| ZT8 |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 9.375
| ZT9 |  | 2 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 23.52
| ZT10 |  | 2 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 34.68
| ZT11 |  | 3 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 13.7812
|  | Nombre (Sello) |  |  |  | Firma:
| Presentado por: | [7 empty] | Fecha:
| Empresa Constructora | Ing. Ronald Bustillos Quiroga
| Revisado por: | [7 empty] | Fecha:
| Supervisor de Obra | Ing. Danieli Tabohada
| Revisado por: | [7 empty] | Fecha:
| Fiscal de Obra | Ing. Juan Chara Ch.